PraxiQuest

Plan de developpement commercial

Objectif prioritaire : decrocher les premiers clients payants

Praxis Accompagnement

Juin 2026 — horizon 12 mois

Sommaire

1. Synthese executive	1

2. Contexte et opportunite de marche	1

2.1 Chiffres cles	1

2.2 La rupture 2026 : risque pour les autres, levier pour PraxiQuest	1

2.3 Concurrence et positionnement	1

3. Offre, proposition de valeur et pricing	1

3.1 Proposition de valeur par cible	1

3.2 Grille tarifaire recommandee	1

4. Plan d'action commercial sur 12 mois	1

Phase 1 (Mois 0-3) — Valider l'offre et signer les premiers pros	1

Phase 2 (Mois 2-6) — Structurer l'acquisition et ouvrir les OF	1

Phase 3 (Mois 6-12) — Scaler et amorcer le B2B	1

5. Machine commerciale et tunnel de conversion	1

5.1 Tunnel B2B2C (coachs / OF) — le coeur du revenu	1

5.2 Tunnel B2C — volume et notoriete	1

5.3 Outils a mettre en place	1

6. Objectifs et indicateurs de pilotage	1

7. Risques et parades	1

8. Prochaines etapes immediates	1

# 1. Synthese executive

PraxiQuest est une plateforme SaaS de tests en ligne dédiée a l'orientation, au bilan de competences et au developpement professionnel. Son atout differenciant : une experience gamifiee (univers RPG, Eclats/XP, Grimoire, Oracle conversationnel) couplee a une synthese IA personnalisee et a un systeme de plugins permettant d'ajouter rapidement de nouveaux tests.

Le marche francais de la reconversion et de l'orientation est porteur : 47 % des actifs sont concernes par un projet de reconversion et plus de 200 000 bilans de competences ont ete finances en 2025. Mais 2026 introduit une rupture : le financement automatique du bilan par le CPF est remis en cause (plafonnement a ~1 900 EUR, conditions a preciser par decret). Cette incertitude penalise les acteurs 100 % dependants du CPF — et ouvre un boulevard pour un outil digital, abordable et differenciant qui rend les professionnels de l'accompagnement plus productifs et l'auto-evaluation plus accessible.

Recommandation strategique : ne pas attaquer les quatre cibles de front. Pour generer du chiffre vite, prioriser le canal B2B2C (coachs, conseillers en evolution professionnelle, organismes de bilan) — ils paient pour un outil et apportent leur propre flux de clients — puis enchainer sur les organismes de formation, le B2C en self-service, et enfin le B2B RH dont le cycle de vente est plus long.

| Cible | Role dans la strategie | Priorite |
| --- | --- | --- |
| Coachs & CIP (B2B2C) | Tete de pont. Revenu recurrent rapide, faible cout d'acquisition, ambassadeurs. | P1 — 0 a 3 mois |
| Organismes de formation | Comptes a plus forte valeur, volumes, integration aux parcours. | P2 — 2 a 6 mois |
| Particuliers (B2C) | Volume et notoriete ; tunnel self-service a petit prix. | P3 — 3 a 9 mois |
| Entreprises / RH (B2B) | Tickets eleves (QVT, mobilite) mais cycle long ; a amorcer en fin d'annee. | P4 — 6 a 12 mois |

Cap chiffre 12 mois (hypothese de travail, a ajuster) : 30 a 50 professionnels abonnes (coachs/CIP/OF), 1 500 a 3 000 tests payants B2C, et 3 a 5 pilotes entreprise — pour un MRR cible de 4 000 a 8 000 EUR a M12.

# 2. Contexte et opportunite de marche

## 2.1 Chiffres cles

- Reconversion massive : 47 % des actifs sont concernes (18 % en demarche active, 29 % qui l'envisagent). Cibles chaudes : 25-34 ans, demandeurs d'emploi, cadres au chomage (60 % veulent se reconvertir).

- Bilan de competences en forte croissance : ~100 000 bilans/an historiquement, mais plus de 200 000 finances via le CPF en 2025 — le dispositif qui progresse le plus vite.

- Un marche solvable : cout moyen d'un bilan ~1 946 EUR, fourchette CPF 1 500-2 500 EUR. La formation professionnelle pese ~29 Md EUR.

- Accompagnement valorise : 66 % des personnes en reconversion ont ete accompagnees — la demande d'outils pour les accompagnants est reelle.

## 2.2 La rupture 2026 : risque pour les autres, levier pour PraxiQuest

Le PLF 2026 a d'abord prevu de retirer le bilan de competences du CPF (~260 M EUR d'economies visees). L'amendement Maurel-Mercier (9 nov. 2025) l'a finalement maintenu eligible — mais sans financement automatique, avec un plafond a l'etude autour de 1 900 EUR. Consequence : les acteurs dependants a 100 % du CPF voient leur modele fragilise.

Lecture strategique : PraxiQuest doit se positionner comme l'outil qui (a) reduit le cout et le temps de l'accompagnement pour les pros, et (b) rend l'auto-evaluation accessible hors CPF, a un prix sans rapport avec un bilan complet. La dependance au CPF doit rester marginale dans le modele.

## 2.3 Concurrence et positionnement

| Acteur | Positionnement | Faille a exploiter |
| --- | --- | --- |
| Central Test / Key Predict | Tests psychometriques RH, certifie ISO 27001, gamme large. | Cher, oriente grands comptes RH, experience austere. |
| AssessFirst | Personnalite/motivation/cognitif pour le recrutement (SWIPE, DRIVE, BRAIN). | Centre recrutement employeur, pas accompagnement individuel ; tarif sur devis. |
| Outils gratuits / France Travail | Tests d'orientation grand public gratuits. | Peu personnalises, pas de synthese IA ni de suivi. |
| PraxiQuest | Tests + synthese IA + orientation conversationnelle, experience gamifiee, plugins. Pense pour l'accompagnant ET l'individu. | A transformer en force commerciale. |

Angle de differenciation a marteler : la profondeur d'un test psychometrique, l'engagement d'un jeu, la clarte d'une synthese IA — au prix d'un outil, pas d'un cabinet.

# 3. Offre, proposition de valeur et pricing

## 3.1 Proposition de valeur par cible

- Coach / CIP : Faites passer, analysez et restituez en deux fois moins de temps. Offrez a vos clients une experience moderne qui vous demarque.

- Organisme de formation : Integrez l'evaluation et l'orientation a vos parcours, automatisez les invitations et les syntheses, valorisez votre certification Qualiopi.

- Particulier : Decouvrez vos forces et 15 pistes de metiers concretes en moins d'une heure, pour le prix d'un livre.

- Entreprise / RH : Cartographiez les competences et accompagnez la mobilite interne sans mobiliser un cabinet a chaque collaborateur.

## 3.2 Grille tarifaire recommandee

Logique : abonnement recurrent pour les pros (coeur du revenu), paiement a l'unite pour le B2C (acquisition de volume), devis pour l'entreprise.

| Offre | Cible | Prix indicatif | Inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Decouverte | B2C | 9-19 EUR / test | 1 test + synthese IA + 15 pistes metiers |
| Pass Reconversion | B2C | 29-49 EUR / pack | Plusieurs tests + Grimoire + Oracle |
| Pro Solo | Coach / CIP | 39-69 EUR / mois | Passations illimitees, marque, invitations mailing |
| Cabinet / OF | OF, multi-coachs | 99-199 EUR / mois | Multi-utilisateurs, tableau de bord, exports |
| Entreprise | RH / B2B | Sur devis | Deploiement campagnes, SSO, accompagnement |

Leviers : essai gratuit 14 jours pour les pros (standard du secteur), -20 % a l'engagement annuel, et un premier test B2C offert pour amorcer le tunnel. Tarifs a valider par tests de prix sur les 20 premiers prospects.

# 4. Plan d'action commercial sur 12 mois

## Phase 1 (Mois 0-3) — Valider l'offre et signer les premiers pros

Objectif : 10 a 15 professionnels payants (coachs/CIP) et les premiers retours produit. C'est la phase de preuve du marche.

- Prospection ciblee : constituer une liste de 150 coachs/CIP/organismes de bilan (LinkedIn, annuaires France Travail/CEP, reseaux de bilans). Outreach personnalise (LinkedIn + email), 10 contacts/jour.

- Demos individuelles : 20-30 demos de 30 min. Faire passer un test au prospect lui-meme (effet wow de la synthese IA et de l'Oracle).

- Offre fondateurs : 20 places partenaires fondateurs a tarif reduit a vie contre feedback et temoignage.

- Preuve sociale : recolter 5 verbatims/cas d'usage et 2 etudes de cas chiffrees (temps gagne, satisfaction client).

- Contenu d'autorite : 1 article/semaine LinkedIn sur la reconversion, l'apres-CPF, l'orientation — pour nourrir la credibilite.

### Quick wins — 30 premiers jours

- Finaliser la page de vente PraxiQuest (promesse, demo video 2 min, tarifs, CTA essai).

- Preparer un kit de demo : compte de demonstration, parcours type, exemple de synthese IA.

- Lancer la liste de 150 prospects et envoyer les 50 premiers messages.

- Mettre en place le paiement (Stripe) et l'essai 14 jours.

- Programmer 10 demos dans l'agenda.

## Phase 2 (Mois 2-6) — Structurer l'acquisition et ouvrir les OF

Objectif : 25 a 35 pros abonnes, ouverture du canal organismes de formation, mise en route du B2C.

- Organismes de formation : approche directe des OF orientation/reconversion ; argument Qualiopi + integration parcours + marque blanche. Viser 3 a 5 comptes Cabinet/OF.

- Tunnel B2C self-service : test gratuit d'accroche puis upsell vers Pass payant. SEO sur test d'orientation, test reconversion, quel metier pour moi.

- Programme de parrainage : les coachs satisfaits recommandent (1 mois offert par filleul converti).

- Acquisition payante test : petit budget Meta/Google Ads (300-500 EUR/mois) sur les requetes reconversion pour mesurer le cout d'acquisition B2C.

- Webinaire mensuel : Outiller son accompagnement a l'ere post-CPF — generation de leads pros.

## Phase 3 (Mois 6-12) — Scaler et amorcer le B2B

Objectif : 40 a 50 pros, machine B2C qui tourne, 3 a 5 pilotes entreprise.

- Pilotes entreprise : cibler PME/ETI en transformation et services RH/QVT via le reseau d'Alexandre. Offre pilote a prix d'entree sur un service ou une equipe.

- Partenariats de distribution : reseaux de coachs, federations, OPCO, ecoles — PraxiQuest comme brique recommandee.

- Catalogue de plugins : valoriser de nouveaux tests (soft skills, RPS, leadership) comme arguments d'upsell et de renouvellement.

- Montee en gamme : industrialiser l'onboarding, documenter, et envisager un premier recrutement commercial/SDR si le pipeline le justifie.

# 5. Machine commerciale et tunnel de conversion

## 5.1 Tunnel B2B2C (coachs / OF) — le coeur du revenu

| Etape | Action & outil |
| --- | --- |
| Attirer | Contenu LinkedIn, webinaires, SEO, bouche-a-oreille. |
| Capter | Page de vente + essai gratuit 14 jours, lead magnet (guide de l'accompagnement post-CPF). |
| Convertir | Demo personnalisee ou le prospect passe un test. Offre fondateurs / annuel remise. |
| Fideliser | Onboarding guide, succes client, nouveaux plugins, communaute. |
| Developper | Upsell (Pro vers Cabinet), parrainage, temoignages. |

## 5.2 Tunnel B2C — volume et notoriete

Test gratuit d'accroche puis resultat partiel + synthese teaser puis achat du Pass puis Grimoire complet + Oracle puis retention via pistes metiers evolutives et nouveaux tests.

## 5.3 Outils a mettre en place

- Paiement : Stripe (abonnements pros + paiements unitaires B2C).

- CRM leger pour suivre le pipeline (statut prospect, demos, relances).

- Mailing : exploiter le systeme d'invitation natif de PraxiQuest + sequences de nurturing.

- Analytics : suivi du tunnel (visite vers essai vers payant) pour optimiser.

# 6. Objectifs et indicateurs de pilotage

| Indicateur | M3 | M6 | M12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pros abonnes (coachs/CIP/OF) | 10-15 | 25-35 | 40-50 |
| Tests B2C payants (cumules) | 100 | 600 | 1 500-3 000 |
| Pilotes entreprise | 0 | 1 | 3-5 |
| MRR (recurrent mensuel) | 0,5-1 k EUR | 2-4 k EUR | 4-8 k EUR |
| Taux essai vers payant (pros) | >20 % | >25 % | >30 % |

Metriques a surveiller chaque semaine : nombre de demos realisees, taux de conversion demo vers client, cout d'acquisition (CAC) B2C, taux de retention mensuel (churn), et NPS des accompagnants.

# 7. Risques et parades

| Risque | Impact | Parade |
| --- | --- | --- |
| Dependance au CPF (reforme 2026) | Marche bilan fragilise | Positionner hors CPF, prix bas B2C, valeur productivite pour les pros. |
| Cycle de vente B2B long | Tresorerie | Prioriser B2B2C recurrent ; B2B en pilotes seulement. |
| Acquisition B2C couteuse | CAC > marge | S'appuyer d'abord sur SEO/organique avant d'investir en ads. |
| Fondateur seul sur la vente | Goulot d'etranglement | Standardiser demo et onboarding ; envisager un SDR a M9+. |
| Concurrents etablis | Credibilite | Jouer la differenciation (gamification + IA + accompagnant) et la preuve sociale. |

# 8. Prochaines etapes immediates

- Valider la cible P1 et figer la grille tarifaire (tests de prix sur 10 prospects).

- Publier la page de vente + demo video, activer Stripe et l'essai 14 jours.

- Constituer la liste de 150 prospects coachs/CIP/OF et lancer l'outreach.

- Realiser 10 demos sous 30 jours et signer les 3 premiers partenaires fondateurs.

- Mettre en place le suivi hebdomadaire des KPIs commerciaux.

Note : ce plan est une feuille de route a iterer. Les fourchettes chiffrees sont des hypotheses de cadrage a confronter au terrain des les premieres demos.